## MileStones
MileStones | Data
E1 | 2022-03-05
E2 | 2022-03-26
A1 | 2022-03-24
E3 | 2022-04-30
A2 | 2022-05-26
E4 | 2022-05-21

## Meeting
Tarefas | Nomes | Horas | Data
Apresentação dos objetivos do Projeto | Dong | 2 | 2022-02-14
Apresentação dos objetivos do Projeto | Joao Vieira | 2 | 2022-02-14
Apresentação dos objetivos do Projeto | Joao Pereira | 2 | 2022-02-14
Apresentação dos objetivos do Projeto | Maria Machado | 2 | 2022-02-14
Apresentação dos objetivos do Projeto | Vitor Alves | 2 | 2022-02-14
Apresentação dos objetivos do Projeto | Andre Canelho | 2 | 2022-02-14
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-02-21
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-02-21
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-02-21
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-02-21
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-02-21
1 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-02-21
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-02-28
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-02-28
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-02-28
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-02-28
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-02-28
2 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-02-28
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-03-14
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-03-14
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-03-14
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-03-14
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-03-14
3 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-03-14
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-03-28
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-03-28
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-03-28
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-03-28
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-03-28
4 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-03-28
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-04-04
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-04-04
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-04-04
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-04-04
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-04-04
5 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-04-04
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-04-18
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-04-18
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-04-18
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-04-18
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-04-18
6 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-04-18
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Dong | 3 | 2022-05-09
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Vieira | 3 | 2022-05-09
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Joao Pereira | 3 | 2022-05-09
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Maria Machado | 3 | 2022-05-09
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Vitor Alves | 3 | 2022-05-09
7 reunioes com o cliente e sua preparacao | Andre Canelho | 3 | 2022-05-09
1 reuniao de equipa | Dong | 2 | 2022-02-24
1 reuniao de equipa | Joao Vieira | 2 | 2022-02-24
1 reuniao de equipa | Joao Pereira | 2 | 2022-02-24
1 reuniao de equipa | Maria Machado | 2 | 2022-02-24
1 reuniao de equipa | Vitor Alves | 2 | 2022-02-24
1 reuniao de equipa | Andre Canelho | 2 | 2022-02-24
2 reuniao de equipa | Dong | 3 | 2022-03-04
2 reuniao de equipa | Joao Vieira | 3 | 2022-03-04
2 reuniao de equipa | Joao Pereira | 3 | 2022-03-04
2 reuniao de equipa | Maria Machado | 3 | 2022-03-04
2 reuniao de equipa | Vitor Alves | 3 | 2022-03-04
2 reuniao de equipa | Andre Canelho | 3 | 2022-03-04

## Plano
Tarefas | Papeis | Nomes | Horas | Data inicio | Data
Sumario excutivo | Documentalista | Andre Canelho | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25
Distribuicao de tarefas | Gestor de Projeto | Dong | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24
Distribuicao de tarefas | Gestor de Projeto | Maria Machado | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-24
Definicao do Ambito | Analista | Maria Machado | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01
Definicao de Papeis | Gestor de Projeto | Dong | 1 | 2022-02-24 | 2022-02-24
Definicao de Papeis | Gestor de Projeto | Maria Machado | 1 | 2022-02-24 | 2022-02-24
Consideracoes sobre o Caso de negocio | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-02-25 | 2022-02-25
Controlo de qualidade | Metodologista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05
Definicao de Pontos de controlo | Gestor de Projeto | Dong | 1 | 2022-02-24 | 2022-02-24
Definicao de Pontos de controlo | Gestor de Projeto | Maria Machado | 1 | 2022-02-24 | 2022-02-24
WBS | Analista | Joao Vieira | 3 | 2022-03-03 | 2022-03-04
Identificacao de riscos | Analista | Maria Machado | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-01
Identificacao das necessidades do cliente | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-01
Identificacao de pressupostos | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-01
Papeis e responsabilidades | Documentalista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02
Identificacao das restricoes do projeto | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-02
Escolha de metodologias | Metodologista | Andre Canelho | 2 | 2022-02-28 | 2022-02-28
Excel e analise | Gestor de Projeto | Dong | 8 | 2022-02-24 | 2022-03-04
Diagrama de Gantt | Gestor de Projeto | Maria Machado | 4 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Estimativa de custos | Analista | Dong | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02
Estimativa de custos | Analista | Maria Machado | 2 | 2022-03-02 | 2022-03-02
OBS | Analista | Vitor Alves | 3 | 2022-03-03 | 2022-03-03
Elaboracao de atas | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-02-21 | 2022-03-04
Elaboracao de atas | Analista | Maria Machado | 3 | 2022-02-20 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Dong | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Maria Machado | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Joao Pereira | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Andre Canelho | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Entrega Interna | Documentalista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Dong | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Maria Machado | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Joao Pereira | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Vitor Alves | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Andre Canelho | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Elaboracao da Documentacao | Documentalista | Joao Vieira | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-04
Realizacao da capa do trabalho | Documentalista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Dong | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Maria Machado | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Andre Canelho | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-04
Revisao de documentos | Analista | Dong | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
Revisao de documentos | Analista | Maria Machado | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
Revisao de documentos | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
Revisao de documentos | Analista | Vitor Alves | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
Revisao de documentos | Analista | Andre Canelho | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
Revisao de documentos | Analista | Joao Vieira | 1 | 2022-03-05 | 2022-03-05
E1 | Gestor de Projeto | Dong | 0.5 | 2022-03-05 | 2022-03-05

## AtividadeA
Tarefas | Papeis | Nomes | Horas | Data inicio | Data
Finalidade | Gestor de Projeto | Dong | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Ambiente | Gestor de Projeto | Maria | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Atividades | Analista | Andre Canelho | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-10
Atividades | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-10
Objetos manuseados | Analista | Joao Pereira | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Orgaos | Documentalista | Vitor Alves | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Modelacao conceptual do negocio | Gestor de Projeto | Dong | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Indicadores de gestao | Gestor de Projeto | Maria Machado | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Referencias Cruzadas | Documentalista | Joao Pereira | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-09
Dimensao da empresa | Gestor de Projeto | Vitor Alves | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-13
Digital Transformation Canva | Analista | Dong | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Digital Transformation Canva | Analista | Maria Machado | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Digital Transformation Canva | Analista | Joao Pereira | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Digital Transformation Canva | Analista | Vitor Alves | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Digital Transformation Canva | Analista | Andre Canelho | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Digital Transformation Canva | Analista | Joao Vieira | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-20
Entrega interna | Analista | Dong | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Entrega interna | Analista | Maria Machado | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Entrega interna | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Entrega interna | Analista | Vitor Alves | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Entrega interna | Analista | Andre Canelho | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Entrega interna | Analista | Joao Vieira | 1 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Gestor de Projeto | Dong | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Gestor de Projeto | Maria Machado | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Analista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Analista | Andre Canelho | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Preparacao apresentacao | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-23 | 2022-03-23
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Dong | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Maria Machado | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Vitor Alves | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Andre Canelho | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Apresentacao de E1 e E2 | Analista | Joao Vieira | 1 | 2022-03-24 | 2022-03-24
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Vitor Alves | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Andre Canelho | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Joao Vieira | 3 | 2022-03-22 | 2022-03-22
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Dong | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Maria Machado | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Vitor Alves | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Andre Canelho | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Reflexao do trabalho realizado | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Revisao documentacao | Analista | Dong | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Revisao documentacao | Analista | Maria Machado | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Revisao documentacao | Analista | Joao Pereira | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-25
Entrega E2 | Gestor de Projeto | Dong | 0.5 | 2022-03-26 | 2022-03-26

## AtividadeB
Tarefas | Papeis | Nomes | Horas | Data inicio | Data
AS IS: Situacao atual | Analista | Dong | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
AS IS: Situacao atual | Analista | Maria Machado | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
AS IS: Situacao atual | Analista | Joao Pereira | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
AS IS: Situacao atual | Analista | Vitor Alves | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
AS IS: Situacao atual | Analista | Andre Canelho | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
AS IS: Situacao atual | Analista | Joao Vieira | 12 | 2022-03-27 | 2022-04-23
TO BE: Situacao futura | Analista | Dong | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
TO BE: Situacao futura | Analista | Maria Machado | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
TO BE: Situacao futura | Analista | Joao Pereira | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
TO BE: Situacao futura | Analista | Vitor Alves | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
TO BE: Situacao futura | Analista | Andre Canelho | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
TO BE: Situacao futura | Analista | Joao Vieira | 16 | 2022-04-23 | 2022-04-26
Entrega Interna | Analista | Dong | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Entrega Interna | Analista | Maria Machado | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Entrega Interna | Analista | Joao Pereira | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Entrega Interna | Analista | Vitor Alves | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Entrega Interna | Analista | Andre Canelho | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Entrega Interna | Analista | Joao Vieira | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Vitor Alves | 4 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Andre Canelho | 4 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Elaboracao Documentacao | Documentalista | Joao Vieira | 4 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Dong | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Maria Machado | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Joao Pereira | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Vitor Alves | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Andre Canelho | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Reflexao do Trabalho realizado | Analista | Joao Vieira | 2 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Dong | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Maria Machado | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Joao Pereira | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Vitor Alves | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Andre Canelho | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
Revisao documentacao |  | Joao Vieira | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29
E3 |  | Dong | 3 | 2022-04-30 | 2022-04-30

## AtividadeC
Tarefas | Papeis | Nomes | Horas | Data inicio | Data
Descrever os requisitos das aplicacoes informaticas a obter | Gestor de Projeto | Dong | 30 | 2022-04-29 | 2022-05-03
Relatorio do estudo do mercado aplicacional |  |  | 30 | 2022-04-29 | 2022-05-04
Avaliacao e recomendacao de solucoes |  |  | 20 | 2022-04-29 | 2022-05-05
Cobertura de necessidades |  |  | 10 | 2022-04-29 | 2022-05-05
Beneficios |  |  | 5 | 2022-05-04 | 2022-05-07
Redes de dependencia de beneficios |  |  | 10 | 2022-05-04 | 2022-05-07

## AtividadeD
Tarefas | Papeis | Nomes | Horas | Data inicio | Data
Pano detalhado de implementacao do SI e das aplicacoes informaticas | Gestor de Projeto | Dong | 40 | 2022-05-10 | 2022-05-15
Plano detalhado de obtencao das aplicacoes informaticas |  |  | 60 | 2022-05-14 | 2022-05-19
Entrega interna do trabalho de cada um |  |  | 20 | 2022-05-19 | 2022-05-19
Revisao e controlo de qualidade |  |  | 20 | 2022-05-20 | 2022-05-21
E4 |  |  | 10 | 2022-05-21 | 2022-05-21
Apresentacao 2 |  |  | 10 | 2022-05-26 | 2022-05-26